## Slide 1: Présentation du cadrage de l’intervention et du mandat de ‘Save Mankind’ dans le PTAB 2016
Yaoundé le 19 Juillet 2016
Projet "Renforcement des Capacités pour la Mise en œuvre des Conventions Cadres des Nations Unies sur l'Environnement au Cameroun
"Projet CB2"
PTAB 2016
M. Joseph NGOBA/ Coordonnateur national Save Mankind

## Slide 2: En s’inspirant du rapport de la session du GTT consacré à l’appréciation des Plans Opérationnels de travail de chaque partenaire, la Coordination du projet CB2 en dernier ressort, a jugé pertinent de confier à « Save Mankind » , qui fait partie des organisations partenaires du MINEPDED pour la mise en œuvre des activités, la responsabilisé de l’exécution de deux (02) sous activités de l’activité 3.1.2.3 dont la sous activité 3.1.2.3.1, objet du présent rapport. Le tableau 1 ci-dessous donne l'encrage de l'intervention de « Save Mankind » tel que ressorti du PTAB 2016.

## Slide 3
COMPOSANTE | RÉSULTATS ATTENDUS | ACTIVITÉS DU PROJET | SOUS-ACTIVITÉ POUR L'ANNÉE 2015 | INDICATEURS | PÉRIODE
3- Capacité des acteurs à renforcer les mécanismes de financement durable et à mobiliser des ressources durables pour la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement | 3.1 : Politique fiscales favorables à l’environnement dument examinées et prise en compte lors des discussions et des négociations sur les processus et les cadres de développement national tels que la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi | 3.1.2.3 : Développer des modèles et des pilotes pour la création de mesures d’incitation 3.1.3.1 : Organiser une campagne de sensibilisation sur le MDP et autres mécanismes de financement de l’environnement vert/gris au profit des différents publics (décideurs, ONGs, universités, collectivités locales) | 3.1.2.3.1 : inventorier et analyser les mesures d’incitations existantes (loi cadre, loi sur les investissements, loi sur les établissements classés etc) | Rapports | Mai-Juil 2015
 |  |  | 3.1.2.3.2 : Identifier les opérateurs privés qui travaillent dans les secteurs propres |  | Mai.-Juil 2016
 |  |  | 3.1.3.1.4 : Faire un appui accompagnement d’une initiative post sensibilisation |  | Aout-Déc. 2016
Tableau 1: Encrage de l'intervention de l'organisation « Save Mankind » dans le PTAB 2016 & cohérence avec le cadre logique.

## Slide 4: Pour la mise en œuvre de son intervention, Save Mankind s'est attaché les services d'experts avec qui elle a travaillé étroitement. La première étape de l'intervention a consisté à élaborer et mettre à la disposition de la coordination du projet CB2 les Plans opérationnels de l'intervention qui spécifient les tâches dont la succession de la réalisation aboutit inéluctablement à la réalisation de la sous-activité et de l'activité. Le tableau 2 ci-dessous donne le détail des tâches dans le cadre de l’opérationnalisation de l’intervention de l’organisation.

## Slide 5
Activités du projet | Sous-Activité pour l'année 2015 | Tâches
3.1.2.3 : Développer des modèles et des pilotes pour la création de mesures d’incitation | 3.1.2.3.1 : inventorier et analyser les mesures d’incitations existantes (loi cadre, loi sur les investissements, loi sur les établissements classés etc) | 3.1.2.3.1.a/ Faire l’inventaire des mesures d’incitation au respect des AME et à la protection de l’environnement 3.1.2.3.1.b/ Faire l’inventaire des instruments juridiques accordant les incitations fiscales relatives à la protection de l’environnement 3.1.2.3.1.c/ Analyser l’impact de ces mesures sur le respect des AME et la protection de l’environnement 3.1.2.3.1.d/ Identifier les acteurs chargés de la mise en œuvre ou du contrôle de ces mesures 3.1.2.3.1.e/ Rédaction d’un rapport provisoire 3.1.2.3.1.f/ Organisation d’un atelier de validation 3.1.2.3.1.g/ Rédaction du rapport final
 | 3.1.2.3.2 : Identifier les opérateurs privés qui travaillent dans les secteurs propres | 3.1.2.3.2.a/ Identifier et catégoriser les activités et initiatives entrant dans le secteur de l’économie propre au Cameroun 3.1.2.3.2.b/ Collecter les données des opérateurs de ce secteur 3.1.2.3.2.c/ Faire une analyse de l’impact de ces initiatives sur le respect des AME et la protection de l’environnement 3.1.2.3.2.d/ Rédaction du rapport final
Tableau 2: Détail opérationnel d'intervention de l'organisation « Save Mankind »

## Slide 6
3.1.3.1 : Organiser une campagne de sensibilisation sur le MDP et autres mécanismes de financement de l’environnement vert/gris au profit des différents publics (décideurs, ONGs, universités, collectivités locales) | 3.1.3.1.4 : Faire un appui accompagnement d’une initiative post sensibilisation | 3.1.3.1.4.a/Identifier les opérateurs économiques initiateurs de projet MDP 3.1.3.1.4.b/inventorier les besoins d’appui et d’accompagnement de ces opérateurs économiques 3.1.3.1.4.c/ Exploitation du rapport de la sous activité 3.1.3.1.3 3.1.3.1.4.d/Elaborer un plan de suivi des appuis et accompagnement 3.1.3.1.4.e/Suivre la mise en œuvre des recommandations et de l’utilisation des apuis 3.1.3.1.4.f/ Rédaction d’un rapport final

## Slide 7: Merci de votre aimable attention
SAVE MANKIND
B.P. : 12 274 Yaoundé-Cameroun
Personne de contact
NGOBA Joseph
Tél : 00237 677 437 376 / 699 668 309
E-mail : ngobajoseph@yahoo.fr